政府采购项目

采购需求

项目名称：2026年企石镇居家养老服务项目

采购单位：东莞市企石镇公共服务办公室

二〇二六年三月

### 第一章 项目概况

为适应人口老龄化，推进东莞市企石镇居家养老服务事业的发展，营造尊老、敬老、助老的良好社会氛围，全面提高老年人生活质量，促进社会稳定和谐。根据《东莞市居家养老服务管理办法（修订）》（东府办〔2021〕12号）的文件精神，结合东莞市企石镇居家养老服务工作实际，现向社会公开招标一家居家养老服务机构，为企石镇符合条件的长者提供优质地提供居家养老服务。

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订生效之日起至一年。 |
| --- | --- |
| 报价内容 | （1）投标人应以人民币为结算单位。报价包含但不限于以下全部费用：人员成本（包括薪酬福利、津贴、加班费等）、运营成本（包括管理费、宣传费、交通费、网络费等）、设备成本（包括设备购置及维修费）、税费与风险（包括税金、风险金等）以及技术与后期服务费（包括相关技术指导和培训费等）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及多次需求，所有费用都包含在内）。 （2）在服务期内，如市相关部门出台新的文件要求或服务标准，采购人有权按新文件要求或服务标准对服务合同作出相应修改，并与投标人签署补充协议，以确保服务的合规性和质量。 |
| ★报价要求 | 本项目不进行价格评审，本项目采用固定报价方式，供应商均以本项目采购最高限价进行报价，在投标客户端填报《开标一览表》和《分项报价表》时须按最高限价（3,716,640.00元）填写投标总价。供应商未按上述要求进行报价的，将作无效投标处理。 |
| 标的提供的地点 | 采购人指定的地点。 |
| 付款方式 | 第1期为(项目款)：支付比例100%，按月付款，根据《东莞市居家养老服务管理办法（修订）》、《东莞市民政局东莞市财政局关于印发<东莞市居家养老服务项目补助资金结算实施细则>的通知》和采购人每月考评情况实施。 （1）投标人于每月5日前使用智慧养老服务平台（以下简称“平台”）“账单核对”功能核对上一个月度的账单，确认无误后，导出月度服务账单呈主要负责人审定并加盖公章，将盖章版月度账单上传至平台，同时提交至采购人进行审核。采购人于每月10日前审核上一个月度的账单，并将盖章版月度账单上传至平台作为结算依据。 （2）采购人所在财政分局按照专项资金管理规定在每月28日前，按采购人上一个月度账单，将上一个月结算金额拨付至投标人账户。 （3）最后一次服务费在采购人组织验收合格且手续办完后支付，每次付款投标人须提供给采购人合法的票据。若验收不合格，投标人须一个月内落实并完成整改措施；采购人组织第二次验收，验收合格后支付服务费，验收仍不合格，采购人有权扣减当年服务总费用的10%，一切后果由投标人自行负责。 （4）采购人按合同付款时间向政府财政支付部门提交支付申请手续。因采购人使用的是财政资金，相关款项的支付，须向政府财政支付部门提交办理财政支付申请手续并经审核同意后才可完成转账到款。政府财政支付部门议付审核转账期间视为付款宽限期，中标供应商不得追索主张该宽限期间的任何资金利息、费用、违约金或损失，亦不得拒绝履行合同义务。 |
| ★结算标准 | 根据东莞市居家养老服务政府资助标准：重度失能老年人的服务费用为720元/人/月，中度失能老年人的服务费用为480元/人/月，轻度失能或能力完好老年人的服务费用为360元/人/月进行按实结算。服务人数按照每月实际服务人数为准最终结算费用不超出项目最高限价人民币3,716,640.00元。（须提供响应承诺函并加盖投标人公章） |
| 服务响应时间 | 投标人须接到采购人通知后4小时内（含）到达现场处理问题，及时响应采购人的售后服务要求。 |
| 验收要求 | 1期：①验收应在采购人、中标人双方共同参加下进行。验收应依据招标文件、本合同的相关规定以及国家有关规定和规范来制定和执行验收方案。 ②采购人组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。 ③对验收不合格的部分，投标人应在采购人规定时间内及时整改完善直至合格。 |
| 合同条款 | 投标人实质响应合同条款。合同有效期随服务期结束或服务期内结算总金额达到采购预算上限总金额而自然终止。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：1、中标人应在采购合同签订前向采购人缴纳履约保证金，履约保证金金额为合同结算上限总金额的5%。履约保证金可以采用银行转账到采购人指定账户，或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交。 （1）采用银行转账形式：履约保证金汇入采购人指定账户，到期后无息退还。履约保证金汇入账号采购人另行通知。 （2）采用担保函形式：履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同期满后28天内继续有效。 2、如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失，还应当予以赔偿。3、履约保证金的退还条件：向采购人提交了履约保证金的，中标人在依法履行完毕采购合同后，中标人可向采购人提交退回履约保证金的申请，采购人收到中标人的退回履约保证金申请后，3个工作日内予以答复，由采购单位按照合同约定及相关法规规定办理履约保证金退回手续。 3、下列情况履约保证金将不予退还： （1）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意将中标项目分包给他人的； （2）中标人在履行采购合同期间，违反相关法律法规的规定及合同约定条款，损害了招标人利益的。 5、中标人在收到中标通知书10日内，应及时将履约保证金进账单复印件或履约保函复印件(加盖公章)提交给采购代理机构。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，(1)投标人须根据项目采购需求制定合理、可行的服务需求调研：基于服务对象和服务需求进行详细调研，根据调研内容能够准确反映服务需求实际情况，了解和熟悉居家养老服务要求，提供详细、具体且切实可行的调研方案，以更好地满足老年人的居家养老服务需求。 (2)投标人须根据项目采购需求制定清晰明确的服务目标，提供清晰明确、针对性强且具备完善风险防范机制的服务目标方案，以更好地满足项目需求并提升服务质量。 (3)投标人须根据项目采购需求制定全面、详尽、可行且针对性强的实施方案（包括但不限于结合服务需求调研提出详细可行的服务计划、服务资源整合、对服务满意率的目标、服务宣传方案），以更好地满足采购需求并推动项目的顺利进行。 (4)投标人须根据项目采购需求制定全面、详尽、可行且针对性强的培训方案。投标人负责对其服务团队进行上岗培训，所有服务人员必须经过训练合格后才可安排工作，服务人员（包含督导、项目负责人、社会工作人员、护理人员、康复师等）对消防、环保、卫生、安全管理等相关法律法规要求的学习安排，提升计划方案。服务过程中，投标人应定期对服务人员进行业务规范培训及知识培训等，满足居家养老服务素质要求，保证居家养老服务顺利实施。 (5)投标人须根据项目采购需求制定全面、详尽、可行且针对性强的跟踪服务、监控评估流程方案，承诺有足够的资源保证按时按质按量完成项目的服务，制订的管理跟踪服务档案、完整真实记录并及时更新服务对象信息，保护服务对象信息安全，监控评估等流程方案的操作性，保证居家养老服务顺利实施。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老服务 | 东莞市企石镇居家养老服务项目 | 项 | 1.00 | 3,716,640.00 | 3,716,640.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

第二章 技术需求

一、服务目标

按照“政府支持、社会参与、市场运行、社区监管”的工作思路，立足实际，逐步建立起以居家社区机构相协调，医养、康养相结合的新型养老服务体系，做到居家养老服务全覆盖，大力推进企石镇老年人福利事业发展，营造尊老、敬老、助老的良好社会氛围，全面提高老年人生活质量，构建和谐社会。

二、采购服务范围

| 镇街 | 社区 | 预计服务人数 | 项目需求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东莞市企石镇 | 宝石、新南、霞朗、莫屋、杨屋、企石、铁炉坑、东山、下截、上截、东平、南坑、旧围、江边、清湖、上洞、博夏、湖美、深巷、铁岗等20个村（社区） | 20个村（社区）年满60周岁以上符合条件享受居家养老服务对象为540人。（截至2025年11月底预估数量） | 需开展服务内容包括：以“立足社区、面向老人（本运营方案称的老人指本项目的服务对象，下同）、专业服务”为特点，服务内容主要包括康复护理、生活照料、卫生清洁、文化娱乐、精神慰藉等服务项目。 项目建议配置人员：社会工作者4名（其中含项目负责人1名），社工专员3名，护理师/康复师/健康管理师2名，护理员数量按照1:12进行合理配备。项目配置的社会工作人员薪酬根据东府办〔2021〕8号文件薪酬体系执行。 （实际配置人数和配备比例需按照实际服务对象人数和采购方协商一致后最终确认。） |

三、服务群体

具有企石镇户籍且在东莞市行政区域内居住，符合以下情形之一的服务对象可申请政府资助：

1、年满60周岁及以上的重度失能老年人；

2、年满70周岁及以上的中度失能老年人；

3、孤寡人员、计划生育特殊家庭、部分享受定期定量抚恤生活补助优抚对象中年满60周岁及以上的失能老年人；

4、特困供养人员、低保家庭、低收入家庭中年满60周岁及以上的老年人。

四、服务总体要求

1、居家养老服务调研

投标人参与企石镇居家养老服务项目时对企石镇符合条件的老人进行入户需求调查（调查范围全镇所有村社区或村社区80%以上符合条件的老人），按照需求调查样本分析居家养老服务需求。调研报告除了分析居家养老服务的常规服务需求外，也须包含部分服务对象的特殊服务需求，投标人须在服务计划中以特色服务项目的形式回应服务对象的特殊服务需求。

2、全镇居家养老服务对象的服务建档

按照采购人及专业服务的要求，完成对全镇服务对象的档案整理（一人一档）投标人必须对服务对象档案资料有详细了解并保存服务对象过往的服务资料。对老人健康档案、个案及其他活动参与记录有明细记录。

3、服务团队建设

居家养老服务团队（包括：社工、护理师/康复师/健康管理师、护理员）对企石镇居家养老服务有较清楚的了解，服务团队成员均须接受10学时或以上的服务培训；在企石镇成立相关的居家养老志愿服务队伍。服务团队在企石镇从事过相关服务者优先。投标人根据服务需求聘请专业的服务团队人员，并清楚原有护理员的工作安排，提供详细的护理员信息表。

4、系统的宣传推广服务

开展居家养老服务宣传，规范使用企石镇居家养老项目的VI设计，开展各类资料信息设计制作等方案及产品。必须依照与主管单位（镇公共服务办公室）的设计要求对全镇老年人推广与宣传，让更多的老年人了解与接受此项服务。另外，通过持续对居家养老服务的包装与宣传，让更多的人士参与、关注此项服务，并对此项服务给予支持。服务团队须打造特色及亮点服务项目，并有具体的服务推广计划，在服务推广方面有良好的资源支持。

5、服务跟踪与支持系统

（1）针对镇居家养老服务质量评估与监察。定期由机构及中心的工作人员逐级组织对开展的居家养老服务质量进行抽查，并提出改善建议，持续提升服务质量。

（2）建立居家养老服务信息平台，搭建企石镇居家养老电话服务、网络信息服务系统，做好服务统计、资源共享、投诉建议等。

（3）针对企石镇居家养老项目服务人员开展定期的培训，如护理师/康复师/健康管理师、护理员、义工、社工等关于老年人服务的系列培训。

（4）社工服务。建立个案管理系统，由中心内的专业社工，为老年人及家属开展专业的个案、小组、社区活动服务，为护理员开展专业的督导与培训。

（5）特色项目服务。针对服务对象的需求，策划并开展特色服务项目（特色服务项目不少于2个）。

（6）完善全镇居家养老服务的操作指引与制度化建设，制定和完善服务标准，印制《居家养老服务手册》、《居家养老服务管理手册》等。

（7）有专门针对企石镇居家养老服务的应急防范服务机制。

6、服务的延续与发展

投标人必须对企石镇居家养老服务开展有详细的了解，依托社区综合服务中心及各村社区的场所，在充分了解服务基础上能继续延续和发展居家养老服务，保证服务的延续和稳定性。

五、服务内容

居家养老服务内容以“立足社区、面向老人、专业服务”为特点，依靠社工、护理师/康复师/健康管理师、护理员、义工等人员组成的专业服务队伍，实行“五定”的上门服务方式（即：定服务人员、定服务对象、定服务时间、定服务地点、定服务项目），由运营方根据老人的实际需求组织专业人员为老人提供日常探访、生活照料、卫生清洁、康复护理、医疗保健、心理咨询、精神慰藉、危机介入、社会支持网络建设等专业居家养老服务。

（1）提供老人日常照料服务。为有需要的老人链接家政服务，链接社区医疗机构为老人进行身体检查，为前来中心的老人开展测量血压、健康保健咨询、康复指导等一般性理疗康疗服务。

（2）提供老人兴趣康乐活动。建立老人学堂，组织开展美食、生日会等各类小组和康乐活动，促进老人之间的沟通，丰富老人生活。

（3）提供老人健康教育服务。整合链接资源，举办各类老人培训，重点开展健康教育培训，促进老人对各类日常疾病的认识，学习掌握慢性疾病的预防、治疗技巧等，提升护老者的照顾技巧，推进健康知识普及推广，提高老人健康保健意识。

（4）开展多样社区老人活动。举办各类老人文化活动和邻里互动活动，促进老人对社区的参与，丰富老人晚年生活，提升社区老人邻里互助关系的建立，促进建设老人社区支持网络，建设幸福护老社区。

（5）提供老人专业辅导服务。开展老人定期探访服务，以及社区外展服务，及时了解社区老人情况和需求；使其安享晚年，具体服务内容如下：

| 序号 | 服务大项 | 服务目标 | 服务细项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家务服务/卫生清洁 | 为老年人生活居所、生活用品开展清洁和保洁的服务。 | 居室清洁 |
|  |  |  | 更换洗涤 |
|  |  |  | 上门维修 |
| 2 | 生活照料 | 为老年人提供与身心健康间接相关的生活照料、家务协助、生活护理等方面的服务。 | 个人简单清洁 |
|  |  |  | 个人卫生清洁 |
|  |  |  | 排泄照料 |
|  |  |  | 陪伴就医 |
|  |  |  | 陪同外出 |
|  |  |  | 代办服务 |
|  |  |  | 喘息服务 |
| 3 | 饮食服务 | 为老年人提供饮食服务。 | 送餐 |
|  |  |  | 煮餐 |
| 4 | 康复护理服务 | 根据老年人需求开展康复训练服务、转移护理、康复理疗服务和医疗保健服务等康复护理服务，建立家庭病床及健康支持系统。 | 康复训练服务 |
|  |  |  | 转移护理 |
|  |  |  | 康复理疗服务 |
|  |  |  | 医疗保健服务 |
| 5 | 精神慰藉服务 | 通过为老年人开展陪伴支持和情绪疏导、心理慰藉、集体活动等精神慰藉服务，改善老年人心理、情绪和社会关系问题，了解老年人精神需求，及时调整老年人的不良心理状态，提高生活质量。 | 陪伴支持和情绪疏导 |
|  |  |  | 心理慰藉 |
|  |  |  | 集体活动 |
| 6 | 安全援助服务 | 为老年人开展居家安全与紧急救助服务，通过整合和链接社会各方面资源为老年人提供用电、用气、用水、用火和食品安全等隐患排查，落实整改措施，开展安全宣传教育，检查平安铃设备情况。 | 对有需要的用电、防火、食品安全、防摔、防诈等指导服务 |
|  |  |  | 对有需要的独居等老年人实施上门探访，检查平安铃设备情况等服务。 |
| 7 | 文化娱乐及社会支持网络建立 | 为老年人提供文化娱乐服务，包括文化教育服务、娱乐休闲服务、室外休闲活动等；整合可能的社会资源为老年人提供多样化的服务，建立企业、基金、社会组织、志愿服务体系资源库及跟进网络。 | 康娱活动服务 |
|  |  |  | 老年人健康讲座 |
|  |  |  | 生日慰问 |
|  |  |  | 住院关怀 |
|  |  |  | 社区互助网络建设 |
|  |  |  | 老年人义工 |
|  |  |  | 老年兴趣班 |
|  |  |  | 社会救助等 |
| 8 | 委托代办服务 | 通过为老年人提供预约车辆等代购服务，申请法律援助等代办服务，缴纳水、电、气等代缴服务满足其日常生活所需。 | 代购服务 |
|  |  |  | 代办服务 |
|  |  |  | 代缴服务 |
| 9 | 安宁疗护服务 | 根据老年人或亲属要求对有需求的老人开展临终关怀服务，根据老年人病情及时联系通知亲属。 | 临终关怀服务 |
| 10 | 特色服务 | 针对服务对象的需求，策划并开展特色服务项目。 | 每年不少于2个特色服务 |

备注：建立居家养老服务对象需求及身体状况评估机制，依照服务对象需求，合理细化配置服务项目内容、服务标准及服务套餐，供给服务对象按需选择。（若《东莞市居家养老服务管理办法(修订)》关于居家养老服务内容的规定有所调整，则按照新的规定执行。）

六、服务资助依据及资助标准

通过政府购买服务的方式，委托具有资质的第三方评估机构，依据民政部《老年人能力评估》（MZ/T039-2013）标准和方法进行老年人照顾需求等级评估，评估结果作为居家养老服务资助的依据。属于政府资助对象的老人，可申请以下资助标准的服务：

（1）经评估属于重度失能的，按照每人每月720元的标准提供居家养老服务。

（2）经评估属于中度失能的，按照每人每月480元的标准提供居家养老服务。

（3）经评估属于轻度失能或能力完好的，按照每人每月360元的标准提供居家养老服务。

服务资助通过养老服务卡以服务的形式发放。资助标准内的服务，当月使用，不能滚存。服务执行期间，如果资助标准有调整，按调整后的新标准执行。

七、服务机构基本条件

符合政府购买居家养老服务工作指引的要求，承接政府购买服务的机构应符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）规定，并具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力，并具备参加政府采购活动的合法条件；

（二）具有履行合同所必需的设施和设备，拥有专业的居家养老服务管理和服务团队；项目负责人具有3年以上的养老服务或医疗、健康服务业从业经历和经验；

（三）具有依法缴纳税费和社会保障资金的良好记录，财务状况良好；

（四）提供康复护理服务的机构，应根据服务资源、服务对象失能程度等实际情况，合理确定护理人员与服务对象的配备比例；护理人员应完成专业岗前培训或具有专业技术教育背景；

（五）能严格按照协议使用服务设施，自觉接受民政部门管理和指导；认真落实消防、环保、卫生、安全管理等相关法律法规要求，并购买场地意外责任保险；

（六）能有效管理社区居家养老服务相关文件和档案，真实完整记录并及时更新服务对象信息，保护个人信息安全；机构应在服务合同到期前，至少提前14个工作日主动将居家养老服务相关文件、服务对象档案、服务记录台账等全部资料移交给服务采购单位；

（七）建立防范服务风险制度，为工作人员购买人身意外保险；

（八）必须在居家养老服务内容范围内开展服务。不得以居家养老服务为名从事传销、强迫性消费等损害老年人合法权益和公共利益的活动。

八、专业服务要求

1、基础性服务要求

1.1基础性服务要求

（1）投标人能严格按照合同使用服务设施，自觉接受民政部门管理和指导；认真落实消防、环保、卫生、安全管理等相关法律法规要求，并购买场所责任保险；

（2）投标人能有效管理社区居家养老服务相关文件和档案，真实完整记录并及时更新服务对象信息，保护个人信息安全；

（3）投标人建立防范服务风险制度，为工作人员购买人身意外保险；

（4）投标人提供康复护理的机构，护理人员与服务对象的配备比例不低于1:12，护理人员应具有专业技术教育背景或从业资格。

1.2综合性服务要求

（1）投标人应建立健全机构规章制度，满足居家养老工作顺利开展的需要；

（2）投标人应建立健全机构服务规范，做到服务专业、流程合理、记录完整、监督到位；

（3）投标人应不断完善组织架构，组建专业的服务团队；

（4）投标人应在服务范围内开展专业的需求调查，积极引导老年群体参与服务活动，根据需求情况拓展创新服务；

（5）投标人选择承接的服务有专业资质要求的，投标人需配备具有对应资质的人员或链接具备相应资质的社会资源开展服务。

2.专业服务要求

采购人向投标人购买的服务项目，投标人须按照广东省地方标准《社区居家养老服务规范》(DB44/T1518-2015),的要求开展服务。详见附件-项目社会工作服务指标。

九、服务人员配置情况和要求

1、服务人员数量

根据《东莞市居家养老服务管理办法（修订）》（东府办〔2021〕12号）的相关规定，结合企石镇居家养老服务试点情况，配置人员：社会工作者4名（其中含项目负责人1名），社工专员3名，护理师/康复师/健康管理师2名，护理员数量按照1:12进行合理配备。项目配置的社会工作人员薪酬根据东府办〔2021〕8号文件薪酬体系执行。（实际配置人数和配备比例需按照实际服务对象人数和采购方协商一致后最终确认。）

2、服务人员的要求

（1）项目负责人具有3年以上的养老服务或社会工作、医疗、健康服务业从业经历和经验；

（2）社会工作者应具备的基本条件：社工须为通过助理社会工作师/社会工作师职业水平考试/职业资格考试并取得证书的人员，或有社会工作或相关专业毕业的本科或以上学历。

（3）社工专员应具备的基本条件：具有大专或以上学历。社工专员应当接纳服务对象，尊重服务对象的自决权、隐私权、知情权，保护其权益；运用专业的知识、方法和技巧，能以粤语与服务对象沟通，为解决服务对象的实际问题和困难，为相关工作出谋划策并提供帮助；热爱社会工作，具有社会责任感和敬业精神，遵守职业操守及各项管理制度。

（4）所提供的护理员应具备以下基本条件：具有专业技术教育背景或从业资格，或从事养老护理服务工作经验，优先选聘具有企石镇户籍的失业人员和农村富余劳动力，尤其是各社区的“4050”人员；热爱社会工作，具有社会责任感和敬业精神，遵守职业操守及各项管理制度。

（5）护理师/康复师/健康管理师应具备以下基本条件：具有护理学、康复治疗技术、医学、药学及相关专业学历，具有相关工作经验，熟悉掌握康复理疗的专业知识；服务团队应当接纳服务对象，尊重服务对象的自决权、隐私权、知情权，保护其权益；运用专业的知识、方法和技巧，能以粤语与服务对象沟通，为解决服务对象的实际问题和困难，为相关工作出谋划策并提供帮助；热爱社会工作，具有社会责任感和敬业精神，遵守职业操守及各项管理制度。

（6）投标人须与项目配置人员签订劳动合同、购买社会医疗保险和人身意外保险等，按照市民政局有关文件及双方协议支付相关薪酬，并提供不定期的专业知识培训。

（7）中标供应商接受采购单位的业务指导。

十、考核管理

1、为保证居家养老服务质量，规范服务行为，投标人应与居家养老服务对象、居家养老服务人员三方签订服务协议，贯彻落实《东莞市居家养老服务管理办法（修订）》文件精神开展社区居家养老服务工作（在合同服务期间，若东莞市出台新居家养老服务管理办法，则按照新政策执行）。企石镇20个村（社区）有权对投标人的服务质量进行监督，如发现投标人存有不合理、不完善事项或服务质量问题，各村（社区）有权要求投标人改正。同时，采购人、20个村（社区）及其村民代表有权对投标人服务质量进行监督，并提出合理建议和意见。

2、投标人应与服务工作人员签订合法的劳动合同，购买必要的保险。投标人通过定期走访、服务抽查、绩效考核等方式对服务工作人员的工作进行评估，以推进养老工作人员提供的服务达到协议标准。

3、投标人负责服务工作人员的日常管理、教育、培训、考核等，以促进服务工作人员业务能力的不断提升。

4、服务期内，每月必须派出社工督导到当地服务岗位进行工作指导。

5、投标人须每月最少对护工开展1次专业培训（每次参加人数不少于15人）

6、管理团队人员每月至少接受2次专业培训。

十一、责任划分

1、如遇上级政策变动取消居家养老服务，采购人有权终止合同，不做任何补偿。

2、在服务的过程中，如服务人员故意或重大过失造成服务对象人身或财产损失的，采购人、社区均有权追究投标人的相关责任。

3、在服务过程中，如服务对象多次投诉至采购人或社区提出整改意见，投标人仍不改进或服务质量达不到要求的，采购人有权终止合同。

4、投标人每月需向采购人和村（居）委会汇报项目服务情况，村（居）委会需为投标人的项目实施提供便利。

5、有下列情况之一的，投标人有权临时召回其服务工作人员或解除合同：

（1）约定的服务内容发生变更而未取得投标人同意的；

（2）社区对投标人的服务工作人员的工作要求违反国家法律、法规或损害其身心健康的；

（3）社区无正当理由频繁要求调换服务工作人员的；

（4）采购人拖欠服务购买费用一个季度或以上。

6、服务提供过程中，投标人应积极与社区进行沟通达成共识，采购人、社区有权要求投标人根据实际情况及时调整服务计划。

7、具体履约过程中如发生争议，采购人与投标人应本着真诚合作的态度积极处理。

十二、市场退出机制

1、投标人存在以下行为的，由采购人根据合同约定，采取约谈、督促整改、暂停资金结算等措施；情节严重的，暂停合同履行。

(1)不按承诺提供服务或者服务质量低于行业标准；

(2)接到服务对象投诉拒绝处理；

(3)一年内多次被服务对象投诉，经核实责任在服务机构3次以上；

(4)不按规定程序录入服务工单和结算；

(5)实际服务内容和申报服务内容不符；

(6)以其他服务代替指定服务；

(7)泄露服务对象个人信息，侵犯服务对象合法权益；

(8)采取不正当竞争手段，谋取不正当利益；

(9)违反合同约定或者其他违规行为。

2、投标人存在以下行为的，采购人可依法依约终止其服务工单申报和资金结算，暂停合同履行1个季度至1年，情节严重的解除合同，并无需承担违约责任：

（1）提供虚假准入信息；

（2）不按规定提供服务，套取现金或者将老年人服务额度转移间接套取服务补贴资金；

（3）冒用老年人资料提供虚假服务；

（4）服务满意率未达到90%；

（5）其他被认定为严重扰乱管理秩序的行为；

（6）服务过程违反国家法律、法规或损害服务对象身心健康的；

（7）约定的服务内容未落实或发生变更而未取得采购人同意的；

（8）投标人配置工作人员未按照合同人员数量配置的。

十三其他要求

1、在合同服务期间，若东莞市出台新的居家养老服务政策或对现有的东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市居家养老服务管理办法(修订)》的通知》（东府办【2021】12号）进行修订补充，则自新政策实施的月份起，按照新标准执行，并签署补充协议。

2、投标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则，采购人有权即刻终止合同，并要求投标人赔偿相应损失。

3、投标人使用的标准必须是国际公认或国家或政府颁布的同等或更高的标准，如投标人使用的标准低于上述标准，投标人必须列表将明显的差异详细说明。

附件：社会工作服务指标

| 服务大项 | 服务细项 | 指标内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家务服务/卫生清洁 | 居室清洁 | 依据《东莞市居家养老服务管理办法（修订）》（东府办〔2021〕12号）第二十五条规定：属于政府资助对象的老人，可申请以下资助标准的服务： （一）经评估属于重度失能的，按照每人每月720元的标准提供居家养老服务。（二）经评估属于中度失能的，按照每人每月480元的标准提供居家养老服务。（三）经评估属于轻度失能或能力完好的，按照每人每月360元的标准提供居家养老服务。 | 服务执行期间，如果资助标准有调整，按调整后的新标准执行。 |
|  | 更换洗涤 |  |  |
|  | 上门维修 |  |  |
| 生活照料 | 个人简单清洁 |  |  |
|  | 个人卫生清洁 |  |  |
|  | 排泄照料 |  |  |
|  | 陪伴就医 |  |  |
|  | 陪同外出 |  |  |
|  | 代办服务 |  |  |
|  | 喘息服务 |  |  |
| 饮食服务 | 送餐 |  |  |
|  | 煮餐 |  |  |
| 康复护理服务 | 康复训练服务 |  |  |
|  | 转移护理 |  |  |
|  | 康复理疗服务 |  |  |
|  | 医疗保健服务 |  |  |
| 精神慰藉服务 | 陪伴支持和情绪疏导 |  |  |
|  | 心理慰藉 |  |  |
|  | 集体活动 |  |  |
| 安全援助服务 | 防摔保护、应急救护等 |  |  |
|  | 用电、防火安全指导服务 |  |  |
|  | 食品安全指导服务等 |  |  |
|  | 平安铃服务 |  |  |
|  | 防诈骗宣传教育 |  |  |
|  | 每季度开展一次用水用电用火安全隐患排查，并跟进隐患整改 |  |  |
| 文化娱乐及社会支持网络建立 | 康娱活动服务 |  |  |
|  | 老年人健康讲座 |  |  |
|  | 生日慰问 |  |  |
|  | 住院关怀 |  |  |
|  | 社区互助网络建设 |  |  |
|  | 老年人义工 |  |  |
|  | 老年兴趣班 |  |  |
|  | 社会救助等 |  |  |
| 委托代办服务 | 代购服务 |  |  |
|  | 代办服务 |  |  |
|  | 代缴服务 |  |  |
| 安宁疗护服务 | 临终关怀服务 |  |  |
| 个人档案管理 | 含老人基本信息，身体状况，能力评估等一体化的服务档案。 | 按服务对象人数整理 | 所有老人一人一档 |
| 调研报告 | 开展企石镇居家养老服务需求调研报告。 | 1份 | / |
| 年度服务方案 | 根据企石镇居家养老服务需求调研报告制定年度服务方案。 | 1份 | / |
| 个案服务 | 每名社工每年开展个案服务不少于5个个案，其中：每名社工每年形成经典案例不少于2个。 | 20个/年 | 每个个案跟进次数不少于5次。 |
| 社区活动 | 包括康乐性，长者教育，长者健康等类型的活动。 | 48场/年 |  |
| 小组工作 | 包括兴趣，发展等类别的小组 | 8个/年 | 每个小组不少于6节 |
| 特色项目 | 每年至少完成2个特色项目 | 每年不少于2个 | 需要撰写项目阶段性总结、总结各一份 |
| 志愿服务 | 积极发展社区志愿服务，成立莞爱志愿服务队不少1支，服务队志愿者人数不少于200人，志愿者服务时间每年人均时长不少于2小时。 | 1支 | 志愿服务队和志愿者统一在中国志愿者服务网注册登记 |
| 团队建设 | 组织开展相关护工培训时数不低于24小时。 | 24学时/年/人 | / |
|  | 社工（包括社工专员、康复师）的培训时数不低于40小时。 | 40学时/年/人 | 按《东莞市民政局社会工作者继续教育实施办法》要求执行 |
|  | 组织开展项目工作人员（包括护工）每季度开展团建活动1个。 | 4个/年 | / |
| 入户走访 | 含质量抽查，需求调查，日常走访等，每月走访服务对象不少于100名。 | 每月走访服务对象不少于100名 | / |
| 咨询 | 中心来访或电话咨询 | 按实际发生 | / |
| 其他 | 协助完成镇街民政考评相关工作 | / | 根据用人单位实际情况需要和需要开展的工作 |
|  | 配合用人单位完成其他事项 | / |  |

备注：以上指标以项目采购人有权实际服务对象数量及实际服务需求适当调整。